## Sheet 1
S-Curve - Test Cases Passed
#weeks | #TCs
7 | 2282
Day | # Passed | Theoretical | Theoretical % | Actual %
1 | 305 | 0.021937 | 2 | 13
2 | 457 | 0.12294 | 12 | 20
3 | 700 | 0.39651 | 40 | 31
4 | 1200 | 0.73244 | 73 | 53
5 | 1600 | 0.91447 | 91 | 70
6 | 2000 | 0.97567 | 98 | 88
7 | 2100 | 0.9932 | 99 | 92
Bug Bounce | Week | # Must Fix Defects
| 0 | 451
| 1 | 336
| 2 | 295
3
4
5
6
|  | TR0 | TR1 | TR2 | TR3 | TR4 | TR5 | TR6
| P1 | TR0: 2; TR1: 0
| P2 | TR0: 11; TR1: 5; TR2: 6
| P3 | TR0: 150; TR1: 139; TR2: 147
| P3.3 | TR0: 70; TR1: 7; TR2: 9
| AT Dev | TR0: 25; TR1: 11; TR2: 9
| AT Tests | TR0: 0; TR1: 9; TR2: 14
| AT Others B | TR0: 193; TR1: 165; TR2: 110
| TOTAL | TR0: 451; TR1: 336; TR2: 295